Приложение №   к приказу от

# План-график (дорожная карта) введения и реализации профессионального стандарта

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

на 2019 г.

Цель:	Обеспечение	перехода	МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» на  работу в условиях	действия профессионального стандарта «Педагог» с 01.01.2020 г.

# Задачи:

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.

- Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу

МБОУ «Верх-Кучукская СОШ».

3. Организовать эффективную кадровую политику в МБОУ «Верх-Кучукская СОШ».

4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения                профессионального стандарта.

# Пояснительная записка

В современном мире образование является одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень образованности населения - непременное условие становления и развития общества и экономики.

Наряду с возрастающими социальными требованиями к компетентности специалистов в области дошкольного образования, в настоящее время кардинально преобразовываются и условия их профессиональной деятельности, значительно преобразовывается нормативно- правовая база, регламентирующая их профессиональную деятельность. Прежде всего, речь идёт о законе РФ «Об образовании в РФ», Федеральном государственном  образовательном стандарте ООО (ФГОС ООО) и профессиональном стандарте педагога. Исходя из них, нам следует обновить локальные акты ОО в соответствии с требованиями профессионального стандарта, проанализировать состояние профессиональной компетентности педагогов, определить степень их готовности к работе в новых условиях и реализовать программу методического сопровождения на базе образовательной организации.

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта - обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов. В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №761-н) в профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) представленные в разрезе специализации педагогических работников.

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.

# Целевая группа участников:

директор, заместитель директора по УВР, педагогические работники, родители (законные представители) воспитанников МБОУ «Верх-Кучукская СОШ».

# Ожидаемые результаты:

  - Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт педагога в МБОУ «Верх-Кучукская СОШ».  Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт педагога в МБОУ  «Верх-Кучукская СОШ».

  - Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.

  - Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональный стандарт педагога, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

  - Все педагоги МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме.

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно - правовое обеспечение введения профессионального стандарта |
| 1. | Подготовка к внесению изменений в трудовой договор | январь 2020 | Директор, секретарь | Договор (эффективный контракт) |
| 2. | Подготовка к внесению изменений в Правила внутреннего трудового распорядка | Декабрь 2019 | Директор | Правила внутреннего распорядка |
| 3. | Подготовка к внесению изменений в Положение об оплате труда | Январь 2020 | Директор | Положение |
| 4. | Подготовка к внесению изменений в должностные инструкции педагога (учителя) | Ноябрь 2019 | секретарь | Должностные инструкции педагога (учителя) |
| 5. | Разработка критериев оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат | Декабрь 2019 | Директор, комиссия по распределения стимулирующих выплат | Критерии эффективности |
| Организационное обеспечение введения профессионального стандарта |
| 1. | Утверждение состава рабочей группы по внедрению и реализации Профстандарта «Педагог» в МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» на 2019 год. Разработка положения о рабочей группе. | сентябрь 2019 | Директор | Рабочая группа |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | сентябрь 2019 | Директор Рабочая группа по внедрению профессионального стандарта | План |
| 3. | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по внедрению и реализации Профстандарта «Педагог», определение проблемных вопросов. | согласно годовому плану МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» | Директор, рабочая группа | Материалы консультаций |
| 4 | Проведение заседаний школьных МО | Октябрь-декабрь 2019 | Руководители ШМО | Протоколы заседаний |
| Кадровое обеспечение введения профессионального стандарта |
| 1. | Создание (корректировка) плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» в связи с введением и реализацией Профстандарта «Педагог» | Весь период | Зам. директора по УВР | План |
| 2. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам введения и реализации Профстандарта «Педагог». | Весь период | Зам. директора по УВР | Реализация дорожной карты |
| 3. | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации Профстандарта «Педагог» | Весь период | Зам. директора по УВР | План и материалы консультаций |
| 4. | Изучение педагогами нормативно - правовых документов и методических рекомендаций в процессе самообразования | Сентябрь-декабрь 2019 | Зам. директора по УВР | Картотека нормативно - правовых документов и методических рекомендаций |
| 5. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» | Сентябрь- декабрь 2019 | Рабочая группа | Индивидуальные образовательные маршруты |
| 6 | Работа ШМО учителей | Весь период | Зам. директора по УBP | Активное участие педагогов в работе ШМО |
| Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |
| 1. | Размещение и обновление на сайте МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» информационных материалов в процессе введения и реализации Профстандарта «Педагог» | 2019-2020 | Зам. директора по УВР | Сайт МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» |
| 2. | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации Профстандарта «Педагог» (родительские собрания, информационные стенды, сайт и т.д.) | 2017-2018 | Директор, зам. директора по УВР, кл. руководители | Сайт МБОУ «Верх-Кучукская СОШ», протоколы родительских собраний |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах перехода педагогов МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» на профессиональный стандарт | Апрель 2020 | Директор | Отчет по самообследованию |
| Финансово - экономическое обеспечение введения профессионального стандарта |
| 1. | Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для введения профессионального стандарта | Весь период | Директор | Материально- техническая база |
| 2. | Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогов на курсах повышения квалификации | Весь период, согласно «дорожной карты» КПК | Директор | Удостоверения (сертификаты) обучения на курсах повышения квалификации |